黑龙江省教育学会教育科学研究规划

课题管理办法

- 总则

第一条 为加强黑龙江省教育学会教育科学研究规划课题(以下简称课题)的科学管理，有组织、有计划地推动群众性教育科学研究的繁荣与发展，特制定本办法。

第二条 黑龙江省教育学会行业主管部门是黑龙江省教育厅。设立课题旨在大力普及、推进基础教育科学研究，积极参与教育改革与发展，主动服务教育决策，助推区域教育、中小学校特色建设，引领校长、教师成长与专业化发展。

第三条 课题坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以国家和黑龙江省教育厅对教育工作的重大部署为依据，深入研究我省基础教育改革和发展中的理论与现实问题，为基础教育改革和发展服务，为教育决策服务，为全面推进素质教育服务，为教育高质量发展服务，为发展和繁荣教育科学服务。

第四条 课题分为重点课题、一般课题和青年专项课题，采用评审制确定。各市(地)、县(区、市)教育行政部门，教育科学研究机构，高等师范院校，教师发展机构，校长、教师、教研员等均可参与课题申报。

第五条 课题立项后由课题主持人负责在黑龙江省教育学会课题管理平台（(http://www.hljjyxh.org.cn）完成立项流程，注册团体会员。

第六条 课题申报立项，应遵循下述原则：

1.与国家法律、法规和有关政策相一致；

2.与本地区、本学科专业领域的实际相结合，坚持正确的研究方向，体现科学性、前瞻性、创新性、实践性、针对性和有效性；

3.有利于最大程度地调动教育科学研究工作者和学校校长、教师、教研员参与的积极性，引导和推进群众性教育科学研究活动。

第七条 黑龙江省教育学会下属分支机构未经省教育学会批准，不得单独征集和立项课题。

- 组织与职责

第八条 黑龙江省教育学会学术委员会领导全省教育学会科研课题规划管理工作，其主要职责有：研究提出贯彻落实国家、省教育发展的要求与措施，对省教育学会科研规划管理的相关工作和重大问题具有决策权，对省教育学会科研规划立项课题及结题工作具有终审权。

第九条 黑龙江省教育学会秘书处具体负责科研课题的管理工作，主要职责有：制定并发布课题指南、研究要点，修订课题管理办法；受理课题申报；组织开展课题的评审和立项；负责一般（青年专项）课题的结题审核及重点课题结题指导和评审工作并发放结题证书。

第十条 黑龙江省教育学会委托各分支机构、相关市(地) 教育学会、教师发展学院（教研院）组织相关区（县）依照本办法进行课题的相关管理、指导和督查等有关工作，主要职责包括：重点课题线上、线下过程管理，管理包括：开题指导检查、中期督查指导、结题指导验收和网上材料上传及《黑龙江省教育学会课题结题申请审批表》等相关材料的提交；一般课题（青年专项）课题研究的全程管理、指导、验收、结题及结果的提交上报工作。

第三章 申报与评审

第十一条 黑龙江省教育学会负责发布年度课题指南；每年受理课题申报一次，一般每年三月份受理本年度的课题申请、组织评审、公布立项结果、对立项课题主持人进行培训。

第十二条 申报课题的主持人应具备以下条件：

1.黑龙江省教育学会团体会员；

2.具有中级以上专业技术职称并有一定的教育教学或管理工作经验；

3.能切实承担组织开展课题研究的职责；

4.重点课题负责人还应具备以下条件之一：

(1)有主持省级以上课题经历；

(2)在教育领域有影响，贡献突出；

(3)在相关学科(专业)领域出版或发表过具有一定影响力的学术专著或论文；

第十三条 申报课题主持人所在单位应具备以下条件：

1.具有相应的资源和研究力量；设有科学研究管理的职能部门或指定专人负责；能够提供开展研究工作的必要条件。

2.一般应为中、小学校(幼儿园);特殊教育学校；教科研机构；教育行政管理部门；高等师范院校等。

第十四条 课题申报要求和程序：

1.根据课题指南，以学校和教师教育教学工作中的实际问题为出发点确定研究课题；课题主持人申报时要确保研究的独创性和创新性。

2.按要求在网络平台上填写《黑龙江省教育学会教育科学研究规划课题申请书》(以下简称《申请书》)的相关内容。

3.填写《申请书》时，申请人所在单位需对课题主持人及课题参与者的学术研究能力和课题研究条件进行确认。

第十五条 课题立项评审包含：初审、初评、复评、终审和公示。

初审：由负责市（地）教育学会工作的部门组织实施，重点对申报条件、申报资格、基本信息进行审查。

初评：由负责市（地）教育学会工作的部门组织实施，按照《黑龙江省教育学会申报课题评审标准》进行网上盲评，按照90%比例推荐到省教育学会进入复评。

复评：由省教育学会秘书处负责组织实施，按照学段、学科在专家库中抽取专家进行盲评，按照分数进行排序，将评审结果提交黑龙江省教育学会学术委员会终审。

终审：由黑龙江省教育学会学术委员会组织实施，负责对成果佐证的真伪和有效性进行审核，确定重点课题、一般课题、青年专项课题比例和名单。

公示：在黑龙江省教育学会官网对立项课题名单进行公示，公示期限为3个工作日。

第十六条 课题立项颁发《课题立项书》,课题主持人即可按照要求开题并开展课题研究。

第四章 管理

第十七条 黑龙江省教育学会委托相关市(地)教育学会、教师发展学院（教研院）负责一般课题的全程管理、重点课题的过程管理。

第十八条 管理工作包括：组织开题、日常管理、中期检查、结题验收等。

组织开题：课题立项后，主持人应尽快确定课题的具体实施方案，在两个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况和开题论证书报市（地）学会管理部门，如无正当理由未按期开题的立项课题，将撤销其立项资格。

日常管理：课题主持人负责组织课题的具体研究工作。市（地）学会管理部门对已立项课题的执行情况进行必要的检查和不定期抽查，其中不定期抽查的比例不应低于委托管理项目总数的三分之一。

中期检查：课题组应按立项、结题时间提交中期研究报告，经所在单位签署意见后，报送至市（地）学会管理部门备案。

结题验收：按照省教育学会的结题要求，组织指导结题教师规范提交网上结题材料，组织专家开展本地重点课题和一般课题的相关结题鉴定工作。

第十九条 课题研究期限：重点课题原则上在批准立项2年内完成，一般课题原则上在批准立项1-2年内完成；原则上不受理课题变更，到期未结题将撤销其立项资格。

第二十条 有下列情形之一者，由黑龙江省教育学会撤销其课题立项。

1.违反国家法律及有关规定者；

2.有剽窃行为或弄虚作假者；

3.与研究设计不符或学术质量低下者；

4.未能如期开题或正常开展研究者；

5.借“黑龙江省教育学会(XXX)总课题组”名义开展其他活动者；

6.借课题研究之名，谋取不当利益者。

黑龙江省教育学会将在官网通报被撤销立项的课题名单，违反其中第1、2、5、6条被撤销课题立项的主持人将不得再申请黑龙江省教育学会的任何课题。

第五章 结题验收

第二十一条 研究工作完成后，课题主持人应组织课题结题。省教育学会秘书处每年定期组织课题的结题验收(具体时间以通知为准)，课题验收采取网上提交结题材料，网上评审方式进行。课题主持人需按要求在网上提交结题材料或免于鉴定申请及相关证明材料，如不提交则视为自动放弃。

第二十二条 所有课题结题均按照《黑龙江省教育学会教育科研规划课题结题验收评审标准》进行评审鉴定。重点课题由各市(地)教育学会进行初评，给出等级建议，省教育学会学术委员会进行复评、终评并颁发结题证书；一般课题由各市(地)教育学会负责评审，省教育学会审核通过后颁发结题证书。

第二十三条 重点课题分优秀、良好、合格、不合格四个等级；一般课题分合格和不合格两个等级；

第二十四条 课题结题验收必须在网上提交的材料包括：开题论证类、中期总结类和结题报告类。

开题论证类：《课题立项申请书》、《课题立项证书》、课题开题报告、课题研究方案等。

中期总结类：课题中期报告、课题阶段总结、课题调研报告等。

结题报告类：《黑龙江省教育学会课题结题申请审批表》、课题结题报告、课题成果材料及相关佐证、研究活动纪实材料等。

第二十五条 提交结题验收的课题成果可以下列形式之一或多种形式呈现：

1.正式出版或发表的专著、论文等(重点课题结题须公开发表1篇论文。发表论文须有唯一明确标识：黑龙江省教育学会“课题类别+课题名称+课题编号”);

2.被教育行政部门采纳的决策咨询报告、政策建议等；

3.获各级教育行政部门评选的教学、科学研究成果奖项；

4.在区域范围内获得推广并产生实际效果的教育教学改革方案等。

第二十六条 课题最终成果具备以下相关条件的，可申请免于鉴定：

1.课题组提出的政策建议等被市(地)级以上党委、政府采纳吸收，并附有基本材料和相关证明；或课题研究成果主体部分被省级以上教育行政部门完整采纳吸收，并附有基本材料和证明。

2.课题研究成果直接应用于改进教育教学实践且在较大范围内转化、推广、应用。基础教育研究成果要求在10所以上学校(至少涵盖2个市地、5个县区)推广应用，并附有基本材料和应用学校开具的证明。

3.课题研究成果获得国家级、省级以上奖励。奖项须为政府设立并颁发，名称应与课题名称一致，课题主持人须为获奖项目的前三名(国家级前五名)。

4.课题研究主体成果的主体内容在“北大中文核心”、“南大核心”（CSSCI）、“中国科学引文数据库”（CSCD）核心期刊发表，要求论文有明确唯一的课题标识。

第二十七条 结题批复。通过结题验收的课题，由黑龙江省教育学会统一颁发结题证书。

第六章 成果推广与使用

第二十八条 黑龙江省教育学会不定期对课题阶段性成果和最终成果进行评价，加强优秀课题成果的宣传、推广，以充分发挥其在教育决策和教育教学改革发展实践中的作用。

1.推荐期刊发表，利用黑龙江省教育学会官网和其他相关媒体宣传推广，围绕课题召开成果报告会、学术研讨会、专题培训等系列活动。

2.黑龙江省教育学会有权将课题研究成果应用于学术推广和相关活动。

3.课题研究的阶段性成果和最终成果在正式出版、发表或向有关部门报送时，须在醒目位置标明课题编号和名称。

附则

第二十九条 本管理办法的解释权属于黑龙江省教育学会。

第三十条 本办法自公布之日起试行，原《黑龙江省教育学会教育科学研究规划课题管理办法（试行）》同时废止。